## BackLog
SafeWare - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área
Criação do github | Criação do github e upload de todos os arquivos. | Essencial | P | 5 |  | SPRINT1 | Feito | Tiago | Pesquisa e Inovação | Total | 299
Documentação | Contexto e justificativa do projeto. | Essencial | GG | 21 |  | SPRINT1 | Feito | Erik | Pesquisa e Inovação | SP1 | 134
Diagrama | Diagrama de visão de negócio. | Essencial | M | 8 |  | SPRINT1 | Feito | Bhreno | Pesquisa e Inovação | SP2 | 165
Protótipo do site | Protótipo do site feito no figma. | Essencial | G | 13 |  | SPRINT1 | Feito | Viviane | Pesquisa e Inovação | SP3 | 0
Simulador financeiro | Tela sem CSS do simulador financeiro. | Essencial | GG | 21 |  | SPRINT1 | Feito | Kaio | Algoritimos | Média | 99.6667
Trello configurado e populado | Trello configurado e com todos os requisitos da sprint atual. | Essencial | M | 8 |  | SPRINT1 | Feito | Erik | Tecnologia da informação
Documentação | Documentação com o contexto, justificativa, objetivo e escopo do projeto. | Essencial | GG | 21 |  | SPRINT1 | Em andamento | Bhreno | Tecnologia da informação | PP
Banco de dados | Tabelas criadas no MySQL | Essencial | GG | 21 |  | SPRINT1 | Feito | Tiago | Banco de Dados | P
Instalação e configuração do Arduíno | Instalação e configuração do feito no IDE Arduíno | Essencial | M | 8 |  | SPRINT1 | Feito | Kaio | Arquitetura Computacional | M
Instalação da VM local | Instalação e configuração da VM. | Essencial | M | 8 |  | SPRINT1 | Feito | Viviane | Introdução a Sistemas Operacionais | G
Atualização do projeto no github | Atualizar todos os arquivos do projeto no GitHub. | Essencial | M | 8 |  | SPRINT2 | Em andamento | Tiago | Pesquisa e Inovação | GG
Planilha de riscos | Análise de riscos e consequencias. | Essencial | M | 8 |  | SPRINT2 | Pendente |  | Pesquisa e Inovação
Especificação da dashboard |  | Essencial | G | 13 |  | SPRINT2 | Pendente |  | Pesquisa e Inovação | Importante
Site estatico institucional | Site estático e local feito em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 |  | SPRINT2 | Em andamento |  | Algoritimos | Essencial
Site estatico dashboard | Dashboard estática feito em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 |  | SPRINT2 | Pendente |  | Algoritimos | Desejável
Página de login | Criação da pagina de login em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 |  | SPRINT2 | Em andamento | Viviane | Algoritimos
Página de cadastro | Criação da pagina de cadastro em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 |  | SPRINT2 | Em andamento | Viviane | Algoritimos
Diagrama de solução | Arquitetura técnica do projeto. | Essencial | M | 8 |  | SPRINT2 | Pendente |  | Tecnologia da informação
Organização da ferramenta de gestão | Sprints e atividades organizadas na ferramenta de gestão. | Essencial | M | 8 |  | SPRINT2 | Pendente | Erik | Tecnologia da informação
BackLog da SPRINT | Demanda, pontuação e prioridade. | Essencial | G | 13 |  | SPRINT2 | Em andamento | Viviane | Tecnologia da informação
Modelagem lógica do projeto | Modelagem lógico do banco de dados. | Essencial | M | 8 |  | SPRINT2 | Em andamento | Tiago | Banco de Dados
Simular a integração do sistema | Simulção da integração do sistema usando o sensor e gráfico. | Essencial | G | 13 |  | SPRINT2 | Pendente |  | Arquitetura Computacional
Usar API local | Usar a API para a integração do sensor. | Essencial | G | 13 |  | SPRINT2 | Pendente |  | Arquitetura Computacional
Instalar MySQL na VMLinux local | Instalação do MySQL na VMLinux na mesma máquina. | Essencial | M | 8 |  | SPRINT2 | Pendente | Viviane | Introdução a Sistemas Operacionais
Validar a solução técnica | Validar a solução técnica com o cliente. | Essencial | G | 13 |  | SPRINT2 | Pendente |  | Introdução a Sistemas Operacionais
Fluxograma de suporte | [5 empty] | SPRINT3 | Pendente |  | Tecnologia da informação
Ferramente de Help Desk | [5 empty] | SPRINT3 | Pendente |  | Tecnologia da informação
Documento de mudança | [5 empty] | SPRINT3 | Pendente |  | Tecnologia da informação

## SPRINT1Backlog
SafeWare - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área | Essencial
Criação do github | Criação do github e upload de todos os arquivos. | Importante | P | 5 |  | SPRINT1 | Feito | Tiago | Pesquisa e Inovação | Importante
Documentação | Contexto e justificativa do projeto. | Essencial | GG | 21 |  | SPRINT1 | Feito | Erik | Pesquisa e Inovação | Desejável
Diagrama | Diagrama de visão de negócio. | Importante | M | 8 |  | SPRINT1 | Feito | Bhreno | Pesquisa e Inovação
Protótipo do site | Protótipo do site feito no figma. | Importante | G | 13 |  | SPRINT1 | Feito | Viviane | Pesquisa e Inovação | Feito
Simulador financeiro | Tela sem CSS do simulador financeiro. | Essencial | GG | 21 |  | SPRINT1 | Feito | Moisés | Algoritimos | Em andamento
Trello configurado e populado | Trello configurado e com todos os requisitos da sprint atual. | Desejável | M | 8 |  | SPRINT1 | Feito | Erik | Tecnologia da informação | Pendente
Documentação | Documentação com o contexto, justificativa, objetivo e escopo do projeto. | Essencial | GG | 21 |  | SPRINT1 | Em andamento | Bhreno | Tecnologia da informação
Banco de dados | Tabelas criadas no MySQL | Essencial | GG | 21 |  | SPRINT1 | Feito | Tiago | Banco de Dados
Instalação e configuração do Arduíno | Instalação e configuração do feito no IDE Arduíno | Essencial | M | 8 |  | SPRINT1 | Feito |  | Arquitetura Computacional
Instalação da VM local | Instalação e configuração da VM. | Essencial | M | 8 |  | SPRINT1 | Feito | Viviane | Introdução a Sistemas Operacionais

## SPRINT2Backlog
SafeWare - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área
Atualização do projeto no github | Atualizar todos os arquivos do projeto no GitHub. | Importante |  |  |  | SPRINT2 | Em andamento | Tiago | Pesquisa e Inovação | Essencial
Planilha de riscos | Análise de riscos e consequencias. | Importante |  |  |  | SPRINT2 | Pendente |  | Pesquisa e Inovação | Importante
Especificação da dashboard |  | Importante |  |  |  | SPRINT2 | Pendente |  | Pesquisa e Inovação | Desejável
Site estatico institucional | Site estático e local feito em HTML e CSS. | Essencial |  |  |  | SPRINT2 | Em andamento |  | Algoritimos | Feito
Site estatico dashboard | Dashboard estática feito em HTML e CSS. | Essencial |  |  |  | SPRINT2 | Pendente |  | Algoritimos | Em andamento
Página de login | Criação da pagina de login em HTML e CSS. | Essencial |  |  |  | SPRINT2 | Em andamento | Viviane | Algoritimos | Pendente
Página de cadastro | Criação da pagina de cadastro em HTML e CSS. | Essencial |  |  |  | SPRINT2 | Em andamento | Viviane | Algoritimos
Diagrama de solução | Arquitetura técnica do projeto. | Importante |  |  |  | SPRINT2 | Pendente |  | Tecnologia da informação
Organização da ferramenta de gestão | Sprints e atividades organizadas na ferramenta de gestão. | Importante |  |  |  | SPRINT2 | Pendente | Erik | Tecnologia da informação
BackLog da SPRINT | Demanda, pontuação e prioridade. | Importante |  |  |  | SPRINT2 | Em andamento | Viviane | Tecnologia da informação
Modelagem lógica do projeto | Modelagem lógico do banco de dados. | Desejável |  |  |  | SPRINT2 | Em andamento | Tiago | Banco de Dados
Simular a integração do sistema | Simulção da integração do sistema usando o sensor e gráfico. | Desejável |  |  |  | SPRINT2 | Pendente |  | Arquitetura Computacional
Usar API local | Usar a API para a integração do sensor. | Importante |  |  |  | SPRINT2 | Pendente |  | Arquitetura Computacional
Instalar MySQL na VMLinux local | Instalação do MySQL na VMLinux na mesma máquina. | Importante |  |  |  | SPRINT2 | Pendente | Viviane | Introdução a Sistemas Operacionais
Validar a solução técnica | Validar a solução técnica com o cliente. | Essencial |  |  |  | SPRINT2 | Pendente |  | Introdução a Sistemas Operacionais

## SPRINT3Backlog
SafeWare - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área