## Sprint1
Projeto: Monitoramento de Vazamento de Gás GLP
Requisito | Descrição | classificação | Entregas | Status
Repositório Github | Criar repositório do projeto no Github | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Documentação | Contexto, Objetivo, Justificativa, Premissa, Restrição | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Visão de negocio | Diagrama | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Prototipo do site | Construir o site institucional | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Banco de Dados | Tabela criada no banco de dados mysql (individual) | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Calculadora | Fazer calculadora financeira (individual) | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Arduino | instalar e confiurar o arduino | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Linux | Linux instalado em um maquina | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Virtual Machine | Instalar virtual Box | Essencial | 2024-09-09 | Concluido

## Sprint2
Projeto: Monitoramento de Vazamento de Gás GLP
Requisito | Descrição | classificação | Responsavel | Entregas | Status
Repositório Github | Atualizar repositório do projeto no Github | Essencial | Tiago | 2024-10-23 | Em andamento | 2024-09-25
Documentação | Atualizar Contexto, Objetivo, Justificativa, Premissa, Restrição | Essencial | Erik/Kaio | 2024-10-23 | Em andamento | 2024-10-27
Planilha de Riscos | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | Essencial |  | 2024-10-02 | Pendente
Dashboard | Construir no site institucional | Essencial |  | 2024-10-23 | Pendente
Pagina de Login | Pagina para usuario logar | Essencial | Viviane | 2024-10-23 | Pendente
Pagina de Cadastro | Pagina para cadastrar usuario | Essencial | Viviane | 2024-10-23 | Pendente
Pagina de Home | Pagina incial do site | Essencial | Bhreno | 2024-10-23 | Em andamento
Site institucional | HTML/CSS/JavaScript, local | Essencial | Viviane/Bhreno | 2024-10-23 | Em andamento
Site Estático Dashboard | Grafico com ChartJS - local | Essencial | Bhreno | 2024-10-23 | Em andamento
Cadastro e login | Conceitos de repetição | Essencial |  | 2024-10-23 | Pendente
Diagrama de solução | Arqutetura Técnica do projeto | Essencial |  | 2024-10-23 | Pendente
Ferramentas de gestão | Atualizar trello | Essencial | Erik | 2024-09-25 | Concluido
Sprint Backlog | Atualizar, Demanda, Pontuação, prioriadade | Essencial | Tiago | 2024-09-25 | Concluido
Modelagem BD do Projeto | Modelagem do BD | Essencial | Tiago | 2024-09-25 | Concluido
Script, Tabela BD | Maquina local | Essencial | Tiago | 2024-10-16 | Em andamento
Integrar Sistema | Utilizar sensor mais o grafico | Essencial |  | 2024-10-23 | Pendente
API local / sensor | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | Essencial |  | 2024-10-23 | Pendente
MYsql + Vmlinux | instalar na vm, e inserir dados do arduino | Essencial | Viviane | 2024-10-23 | Pendente
Validar solução técnica | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | Essencial |  | 2024-10-23 | Pendente

## Product Backlog
Projeto: Monitoramento de Vazamento de Gás GLP
Sprint1
Requisito | Descrição | classificação | Entregas | Status
Repositório Github | Criar repositório do projeto no Github | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Documentação | Contexto, Objetivo, Justificativa, Premissa, Restrição | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Visão de negocio | Diagrama | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Prototipo do site | Construir o site institucional | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Banco de Dados | Tabela criada no banco de dados mysql (individual) | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Calculadora | Fazer calculadora financeira (individual) | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Arduino | instalar e confiurar o arduino | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Linux | Linux instalado em um maquina | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Virtual Machine | Instalar virtual Box | Essencial | 2024-09-09 | Concluido
Sprint2
Repositório Github | Atualizar repositório do projeto no Github | Essencial | 1900-01-27 | Em andamento
Documentação | Atualizar Contexto, Objetivo, Justificativa, Premissa, Restrição | Essencial | 1900-01-27 | Em andamento
Planilha de Riscos | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | Essencial | 1900-01-06 | Em andamento
Dashbord | Construir no site institucional | Essencial | 1900-01-27 | Em andamento
Site institucional | HTML/CSS/JavaScript, local | Essencial | 1900-01-27 | Em andamento
Site Estático Dashboard | Grafico com ChartJS - local | Essencial | 1900-01-27 | Em andamento
Cadastro e login | Conceitos de repetição | Essencial | 1900-01-27 | Em andamento
Diagrama de solução | Arqutetura Técnica do projeto | Essencial | 1900-01-27 | Em andamento
Ferramentas de gestão | Atualizar trello | Essencial | 0 | Concluido
Sprint Backlog | Atualizar, Demanda, Pontuação, prioriadade | Essencial | 0 | Concluido
Modelagem BD do Projeto | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | Essencial | 0 | Concluido
Script, Tabela BD | Maquina local | Essencial | 1900-01-20 | Em andamento
Integrar Sistema | Utilizar sensor mais o grafico | Essencial | 1900-01-27 | Pendente
API local / sensor | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | Essencial | 1900-01-27 | Pendente
MYsql + Vmlinux | instalar na vm, e inserir dados do arduino | Essencial | 1900-01-27 | Pendente
Validar solução técnica | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | Essencial | 1900-01-27 | Pendente